## WBS
物品売上管理システム開発 | [8 empty] | プロジェクト開始日： | 2024-06-07 |  | 1 | 日単位
[36 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月
|  | スケジュール | [5 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2024-06-07 to 2025-02-05
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2024-06-07 to 2025-02-05
作業 |  |  | 担当 | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績)
1 | 要件定義
|  | 環境構築 | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | bar: 2024-06-07
2 | 外部設計
■モックアップ作成
|  | 売上一覧 | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | bar: 2024-06-10
|  | 売上登録 | 笠原 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
|  | 売上全体（上記流用） | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | bar: 2024-06-11
|  | アカウント一覧 | 笠原、峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-13
|  | アカウント登録 | 笠原、峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-13
|  | アカウント全体（上記流用） | 笠原、峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-13
|  | ログイン・その他 | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-18
3 | 内部設計
■DDL作成
|  | 売上 | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-07
|  | アカウント | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-07
4 | 開発
|  | 売上一覧 | 土生 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | bar: 2024-06-10
|  | 売上詳細表示 | 土生 |  |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11
|  | 売上登録 | 笠原 |  |  |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | bar: 2024-06-11 to 2024-06-12
|  | 売上検索機能 | 土生 |  |  |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | bar: 2024-06-12
|  | 売上編集 | 土生 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | bar: 2024-06-12
|  | 売上削除 | 土生 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | bar: 2024-06-12 to 2024-06-13
|  | 売上フォームチェック | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-11: ←; 2024-06-12: －; 2024-06-13: →
|  | アカウント結果表示 | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | bar: 2024-06-14
|  | アカウント登録 | 笠原 |  |  |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | bar: 2024-06-14
|  | アカウント検索条件 | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | bar: 2024-06-14
|  | アカウント編集 | 笠原 |  |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | bar: 2024-06-17
|  | アカウント削除 | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17
|  | アカウントフォームチェック | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-14
|  | ログイン・ダッシュボード | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-18
|  | フィルター機能実装 | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-20
|  | ログイン | [5 empty] | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-06-19
|  | ユーザー権限 | [5 empty] | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-06-19
|  | 確認画面 | [5 empty] | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-06-20
|  | 検索画面 | [5 empty] | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-06-20
|  | 第1回レビュー・修正 | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-14: ←; 2024-06-15: －; 2024-06-16: －; 2024-06-17: －; 2024-06-18: →
5 | 単体試験項目書作成 |  | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-21 | bar: 2024-06-20 to 2024-06-21
|  | ログイン | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-21
|  | 売上 | 笠原 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-21
|  | アカウント | 峰岸 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-21
6 | 単体試験
|  | ログイン | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-06-21
|  | 売上 | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-06-21
|  | アカウント | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-06-21
7 | バグ修正 |  | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-26 |  | 2024-06-26
8 | 本納品 | [6 empty] | 2024-06-26 |  | 2024-06-26
受け入れ
一次納品
試験環境構築・一次納品物確認
本納品
試験環境構築・本納品物確認
試験実施・試験支援
バグ修正
再試験

## Sheet1
| jsp実装 | 未実装 | servlet実装 | 未実装 | service実装 | 未実装
C0010 | レイアウト
C0020 | レイアウト | 画面縮小時のログアウトの位置調整
C0030
S0010 | レイアウト、担当・カテゴリーのセレクトリスト、必須の表記ずれの修正、エラーメッセージ出力、リンク先、 |  | jspへのリンク、アカウント・カテゴリーテーブルとの連携、エラーチェック | 権限によって更新の許可
S0011 | レイアウト、リンク先 |  | データの取得、insertの実行、リダイレクト | フォームチェック時のリダイレクト方法（今だとURLが11の状態で10のjspになる）
S0020 | レイアウト | エラーメッセージ出力、メッセージの | jspへのリンク、セッションの解消、アカウント・カテゴリーテーブルとの連携、入力チェック |  | 検索機能 | 20のポストでエラーチェック、listをセッションに格納して21のサーブレットに渡す。
S0021 | レイアウト |  | jspへのリンク、セッションに持たせる |  | 全件表示、検索結果表示
S0022 | レイアウト |  | jspへのリンク
S0023 | レイアウト、必須の表記ずれの修正 |  | jspへのリンク | 権限によって更新の許可 |  | sessionをどこまで持たせる？
S0024 | レイアウト |  | jspへのリンク
S0025 | レイアウト |  | jspへのリンク
S0030
S0031
S0040
S0041
S0042
S0043
S0044
仕様変更 | アカウントの権限を０．権限なし（ダッシュボードのみ）、１．売上閲覧（売上検索、詳細まで）、２．売上担当（売上登録・編集、アカウント検索まで）、３．管理者（全権限）
フィルターやること
・確認画面に直接飛ばないようにする
・アカウントの権限に合わせて表示できるページを変更する
・CommonUtilのBeanを修正する
・売上登録に選択してくださいを表示する
・登録のセッションをどこかで消す
アカウントのパスワードを無印、確認を1に変更する
売上登録の備考が必須になっている
ダッシュボードにグラフなど
データベースにパスワードを管理するのは危険。色々形式を調べ、考える。
https://kosuke-space.com/password-hash-db
【Java】文字列をハッシュ化する #sha256 - Qiita
SQLでハッシュ関数を使用してデータの暗号化と変換を行う方法 ¦ IT trip
Javaでパスワードをハッシュ化しよう！7つの手順とサンプルコードで徹底解説 – Japanシーモア (jp-seemore.com)
アカウント編集画面に現在のパスワードを表示させない。
アカウント削除画面にパスワードを表示しない
エラーが起きた時に、入力内容保持する？
アカウントの一意性を確保する？メールアドレスの重複不可。
確認画面から不正な値が入力されたときに、フォームの内容とセッションの内容を比較して矛盾がないか調べる。
月・年間売り上げ
カテゴリ別売上
外部ファイルのJavaScriptに引数として値を渡す方法 ¦ Hirooooo’s Labo (hirooooo-lab.com)
salesのデータを全部取り出す。条件：今年
取り出したデータを月ごとに格納する。
salesのデータを全部取り出す。
カテゴリーごとにまとめる。カテゴリーid、name、総計
円グラフ＆棒グラフ
チェック項目の重複、一つのメソッドにまとめ、ifで入力がされているなら残りの項目を行う。
売上登録で、存在するIDのvalueかつ違う名前にすると、確認画面で存在しない名前が表示できる
ゾンザイしない権限を認める

## 課題管理
項番 | ファイル名または機能名 | 内容 | 担当者 | 期日 | 優先度 | ステータス
1 | S0010jsp
2 | S0010Servlet
3 | S0011jsp
4 | S0011Servlet
5 | S0020jsp
6 | S0020Servlet
7 | S0021jsp
8 | S0021Servlet
9 | S0022jsp
10 | S0022Servlet
11 | S0023jsp
12 | S0023Servlet
13 | S0024jsp
14 | S0024Servlet
15 | S0025jsp
16 | S0025Servlet
17 | RegistrationService
18 | SalesService
19 | SaleService_2
20 | Sales_formcheck
21 | C0020jsp
22 | C0020Servlet
23 | CommonUtil
24 | A0030jsp
25 | A0030Servlet
26 | A0031jsp
27 | A0031Servlet
28 | A0040jsp
29 | A0040Servlet
30 | A0041jsp
31 | A0041Servlet
32 | AccountService_2
33