## WBS
物品売上管理システム開発 | [8 empty] | プロジェクト開始日： | 2024-06-07 |  | 1 | 日単位
[36 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月
|  | スケジュール | [5 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2024-06-07 to 2025-02-05
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2024-06-07 to 2025-02-05
作業 |  |  | 担当 | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績)
1 | 要件定義
|  | 環境構築 | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-07 |  | 2024-06-07
2 | 外部設計
■モックアップ作成
|  | 売上一覧 | [5 empty] | 2024-06-10 |  | 2024-06-10
|  | 売上全体（上記流用） | [5 empty] | 2024-06-11 |  | 2024-06-12
|  | アカウント一覧 | [5 empty] | 2024-06-17 |  | 2024-06-17
|  | アカウント全体（上記流用） | [5 empty] | 2024-06-17 |  | 2024-06-18
|  | ログイン・その他 | [5 empty] | 2024-06-21
3 | 内部設計
■DDL作成
|  | ログイン | [5 empty] | 2024-06-10
|  | 売上 | [5 empty] | 2024-06-10
|  | アカウント | [5 empty] | 2024-06-10
4 | 開発
|  | 売上一覧・詳細表示 | [5 empty] | 2024-06-10 |  | 2024-06-12
|  | 売上登録 | [5 empty] | 2024-06-12 |  | 2024-06-13
|  | 売上検索機能 | [5 empty] | 2024-06-12 |  | 2024-06-13
|  | 売上編集・削除 | [5 empty] | 2024-06-13 |  | 2024-06-14
|  | アカウント結果表示 | [5 empty] | 2024-06-17 |  | 2024-06-17
|  | アカウント登録 | [5 empty] | 2024-06-18 |  | 2024-06-18
|  | アカウント検索条件 | [5 empty] | 2024-06-19 |  | 2024-06-19
|  | アカウント編集・削除 | [5 empty] | 2024-06-20 |  | 2024-06-20
|  | ログイン・ダッシュボード | [5 empty] | 2024-06-21 |  | 2024-06-24
|  | フィルター機能実装 | [5 empty] | 2024-06-24 |  | 2024-06-25
5 | 単体試験項目書作成 |  | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-26 |  | 2024-06-26
6 | 単体試験
|  | ログイン | 全員
|  | 売上 | 全員
|  | アカウント | 全員
7 | バグ修正 |  | 全員 |  |  |  |  | 2024-06-26 |  | 2024-06-28
8 | 本納品 | [6 empty] | 2024-06-28 |  | 2024-06-28
受け入れ
一次納品
試験環境構築・一次納品物確認
本納品
試験環境構築・本納品物確認
試験実施・試験支援
バグ修正
再試験